|  |
| --- |
| **Дорожная карта реализации проекта «Создание мастерских»** **по компетенции «Парикмахерское искусство»****на 2020 год** |
| № | **Наименование групп, мероприятий или мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **ФИО, должность** | **Участники мероприятия**  | **Ожидаемые результаты** | **Сроки реализации** |
| **1** | **Нормативное обеспечение деятельности мастерской** |
| 1.1 | Разработка Приказа о формировании рабочей группы для реализации проекта и назначении заведующего мастерской по компетенции «Парикмахерское искусство» | Бычков А.Ю.  | Заместитель начальника Центра информатизации образования | Вахманова О.В., Заведующий МО;Лядова О.С., Заведующий ОМПТС | Утверждение Приказа директором колледжа | 20.01.2020 |
| 1.2. | Разработка проекта дорожной карты | Бычков А.Ю. | Заместитель начальника Центра информатизации образования | Вахманова О.В., Заведующий МО;Лядова О.С., Заведующий ОМПТС | Утверждение Приказа директором колледжа | 20.02.2020 |
| 1.3 | Разработка Положения, регулирующего деятельность мастерской | Евладова Н.В. | Заместитель директора по учебной работе | Бычков А.Ю., Заместитель начальника Центра информатизации образования;Вахманова О.В., Заведующий МО;Лядова О.С., Заведующий ОМПТС | Утверждение Положения директором колледжа | 20.02.2020 |
| 1.4 | Создание информационного отдела «Молодые профессионалы» на сайте колледжа для освещения мероприятий по реализации проекта | Фаленков Д.А. | Начальник центра информатизации образования | Сотрудники ОИТ | Создание информационного отдела на сайте колледжа | 19.03.2020 |
| 1.5 | Разработка организационно-функциональной структуры мастерской и должностных инструкций заведующего мастерской по компетенции«Парикмахерское искусство» | Лядова О.С.,  | Заведующий ОМПТС | Богданова М.Е.,Начальник Отдела кадров | Утверждениеорганизационно-функциональной структуры мастерских директором колледжа | 27.04.2020 |
| 1.6 | Уточнение состава рабочей группы и распределение полномочий при реализации мероприятий проекта | Бычков А.Ю. | Заместитель начальника Центра информатизации образования | Вахманова О.В., Заведующий МО;Лядова О.С., Заведующий ОМПТС | Приказ о составе рабочей группы и распределение полномочий при реализации мероприятий проекта | 20.04.2020 |
| 1.7 | Внесение изменений в Программу стратегического развития колледжа, предусматривающих использование современной материально-технической базы мастерской в соответствии с функциями, определенным в пункте 3 Методических рекомендаций (Утверждены Заместителем министра просвещения РФ Потехиной И.Н. 31.01.2019 г.) | Веретенникова Е.П. | Старший методист Центра развития  | Бычков А.Ю.,Заместитель начальника Центра информатизации образования;Вахманова О.В., Заведующий МО;Лядова О.С., Заведующий ОМПТС;Специалисты Центра развития;Заведующий мастерскойОрлова Н.В.,преподаватель МПЦК парикмахерского искусства и эстетики | Утверждение изменений в Программе стратегического развития колледжа | 01.06.2020 |
| **2** | **Формирование материально-технической базы мастерских** |
| 2.1 | Проведение совещания по согласованию план застройки мастерской  | Антонов А.А.Бычков А.Ю. | Заместитель директора по материально-техническому обеспечениюЗаместитель начальника Центра информатизации образования | Вахманова О.В.,Заведующий МО;Лядова О.С.,Заведующий ОМПТС;Заведующий мастерскойОрлова Н.В.,преподаватель МПЦК парикмахерского искусства и эстетики | Внесение изменений в план застройки мастерской  | 25.02.2020 |
| 2.2 | Разработка дизайн-проекта (в электронном виде) мастерской в соответствии с утвержденным планом застройки и Концепцией по брендированию мастерских  | Сонина О.Э.Бычков А.Ю | Председатель МПЦК дизайнаЗаместитель начальника Центра информатизации образования | Козлова Е.Ю., преподаватель ОМПТССкоков А.О.,преподаватель ОМПТССкокова О.В.,преподаватель ОМПТС | Утверждение Дизайн-проекта директором колледжа | 25.04.2020 |
| 2.3 | Актуализация перечня и технических характеристик закупаемого оборудования для оснащения мастерской в соответствии утверждёнными инфраструктурными листами Ворлдскиллс Россия по компетенции «Парикмахерское искусство»  | Захаров А.С.Бычков А.Ю. | Заместитель директора по закупкамЗаместитель начальника Центра информатизации образования | Заведующий мастерскойОрлова Н.В.,преподаватель МПЦК парикмахерского искусства и эстетикиПреподаватели - эксперты ВСР | Утвержденный перечень закупаемого оборудования | 15.04.2020 |
| 2.4 | Размещение закупок на поставку лабораторного оборудования, программного и методического обеспечения  | Захаров А.С. | Заместитель директора по закупкам | Работники контрактной службы | Размещение закупок в информационных системах государственного заказа | 30.06.2020 |
| 2.5 | Заключение контрактов на закупку лабораторного оборудования, программного и методического обеспечения | Захаров А.С. | Заместитель директора по закупкам | Специалисты контрактной службы | Контракты на закупку лабораторного оборудования, программного и методического обеспечения | 30.06.2020 |
| 2.6 | Поставка лабораторного оборудования | Захаров А.С. | Заместитель директора по закупкам | Бычков А.Ю.,Заместитель начальника Центра информатизации образованияСазонова Л.М.,Заведующий административно-хозяйственным отделомЛядова О.С.,Заведующий ОМПТС;Заведующий мастерскойОрлова Н.В.,преподаватель МПЦК парикмахерского искусства и эстетики | Акты о приемке лабораторного оборудования | 31.10.2020 |
| 2.7 | Поставка программного и методического обеспечения | Захаров А.С. | Заместитель директора по закупкам | Специалисты контрактной службы | Акты о приемке программного и методического обеспечения | 01.10.2020 |
| 2.8 | Установка лабораторного оборудования, в т.ч. настройка и ввод в эксплуатацию | Бычков А.Ю. | Заместитель начальника Центра информатизации образования | Специалисты ОИТ | Акты о приемке на балланс колледжа лабораторного оборудования | 01.11.2020 |
|  | Установка программного и методического обеспечения | Фаленков Д.А. | Начальник Центра информатизации образования | Специалисты ОИТ | Акты о приемке на балланс колледжа программного и методического обеспечения | 01.12.2020 |
| **3** | **Методическое и кадровое обеспечение деятельности мастерской** |
| 3.1 | Организация обучения сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально - технической базы мастерской  | Веретенникова Е.П. | Старший методист Центра развития | Бычков А.Ю.,Заместитель начальника Центра информатизации образования;Специалисты Центра развития | 5 преподавателей колледжа прошли обучение в рамках пуско-наладочных работ для обеспечения деятельности мастерских, в т.ч. для работы на установленном оборудовании и программном обеспечении | 30.11.2020 |
| 3.2 | Организация повышения квалификации преподавателей колледжа с целью сертификации на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена  | Куликов А.В. | Заместитель директора по УВР | Карева Е.В.,Методист Центра компетенций | 2преподавателя прошли обучение on-line с присвоением статуса экспертов ВСР и/или получением сертификатов на право проведения демонстрационного экзамена по стандартом ВСР | 30.06.2020 |
| 3.3 | Актуализация учебно-методической документации по УД и ПМ с учетом обновления МТБ, программного и методического обеспечения | Куликов А.В. | Заместитель директора по УВР | Вахманова О.В.,Заведующий МО;Лядова О.С.,Заведующий ОМПТС;Заведующие мастерскими;Преподаватели ОМПТС | Утверждены 4 актуализированных УМК | 30.06.2020 |
| 3.4 | Актуализация программ ПО и ДПО и создание новых программ ПО и ДПО  | Козырева С.Р. | Заместитель директора по производственному обучению и трудоустройству | Заведующие мастерскими;Преподаватели ОМПТС | Утверждены:- 2 актуализированные программы ПО- 2 актуализированные программы ДПО- 2 разработанные программы ПО- 2 разработанные программы ДПО | 30.06.2020 |
| 3.5 | Аккредитация мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена для компетенции «Парикмахерское искусство»  | Куликов А.В. | Заместитель директора по УВР | Вахманова О.В.,Заведующий МО;Лядова О.С.,Заведующий ОМПТС;Заведующий мастерскойОрлова Н.В.,преподаватель МПЦК парикмахерского искусства и эстетики | Аккредитация ЦПДЭ по компетенции «Парикмахерское искусство» | 31.12.2020 |
| 3.6 | Подготовка помещений для размещения оборудования мастерской | Антонов А.А.Бычков А.Ю. | заместитель директора по материально-техническому обеспечениюЗаместитель начальника Центра информатизации образования | Работники Управления материально-технического обеспечения | Проведены ремонтные работы в мастерской колледжа  | 01.09.2020 |
| 3.7 | Брендирование мастерской в соответствии с требованиями Концепции по брендированию мастерских  | Антонов А.А.Бычков А.Ю. | заместитель директора по материально-техническому обеспечениюЗаместитель начальника Центра информатизации образования | Сонина О.Э.,Председатель МПЦК дизайна;Козлова Е.Ю., Преподаватель | Проведено брендирование мастерской | 01.09.2020 |
| **4** | **Реализация образовательных программ в рамках деятельности мастерской** |
| 4.1 | Реализация основных образовательных программ с использованием ресурсов мастерской «Парикмахерское искусство» | Куликов А.В. | Заместитель директора по УВР | Заведующий мастерскойОрлова Н.В.,преподаватель МПЦК парикмахерского искусства и эстетикиГаврюхова О.В., Методист отделения;Преподаватели МПЦК парикмахерского искусства и эстетики | Проведение практических и лабораторных работ в рамках реализации профессиональных модулей | 31.12.2020 |
| **5** | **Организация профориентационной и маркетинговой деятельности на территории Санкт-Петербурга и ЛО** |
| 5.1 | Разработка рекламно-информационных материалов для информирования об образовательных услугах, реализуемых на базе мастерской | Овчинникова В.В., | Начальник отдела по связям с общественностью | Асфандиярова М.И.,Фототехник отдела по связям с общественностью | Макеты рекламно-информационных материалов | 01.09.2020 |
| 5.2 | Изготовление рекламно-информационных материалов для мастерской | Скалкина Н.В. | Начальник информационно-издательского отдела  | Работники информационно-издательского отдела | Изготовлены рекламно-информационные материалы | 01.10.2020 |
| 5.3 | Распространение информации об образовательных услугах, реализуемых на базе мастерской, в период проведения Дней открытых дверей | Гриб И.А. | Начальник Центра маркетинга и профориентации | Заведующие мастерскими;Коптилина Т.А., Педагог-организатор | Презентации на ДОД | В соответствии с графиком проведения Дней открытых дверей |
| 5.4 | Распространение информации об образовательных услугах, реализуемых на базе мастерской на страницах сайта колледжа | Фаленков Д.А. | Начальник Центра информатизации образования | Сотрудники Центра информатизации образования | Актуализация информации на страницах сайта колледжа | По мере обновления информации |
| 5.5 | Распространение информации об образовательных услугах, реализуемых на базе мастерской, в газете «Петровский студент» | Лукашева С.О. | Заместитель директора по УВР | Скалкина Н.В.,Начальник информационно-издательского отдела;Заведующий мастерскойОрлова Н.В.,преподаватель МПЦК парикмахерского искусства и эстетики | Статьи в газете «Петровский студент» | В соответствии с графиком публикаций  |
| 5.6 | Распространение информации об образовательных услугах через социальные сети | Овчинникова В.В. | Начальник отдела по связям с общественностью | Сотрудники отдела по связям с общественностью | Новостная информация о деятельности мастерской | В соответствии с появлением новой информации |